Python数据采集 · 期末项目考核说明

| 课程名称 | Python数据采集 | 适用班级 | 大数据2401/2402/2403 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目类型 | 期末综合项目（小组） | 完成周期 | 第15-17周（3周） |
| 提交方式 | GitHub仓库 | 答辩形式 | 课堂展示 + PPT汇报（15分钟/组） |
| 小组人数 | 3-5人/组 | 提交截止 | 第18周随堂 |

一、题目描述

本项目要求小组协作完成一个完整的数据采集与展示系统，涵盖从数据源分析、爬虫开发、数据存储到数据展示的全流程。学生需运用课程所学的多种爬虫技术，从至少3个不同类型的数据源中采集数据，并将最终结果以可视化的形式进行展示。

1.1 项目目标

综合运用requests/Scrapling/BeautifulSoup/lxml/Scrapy/Crawl4AI等工具进行数据采集；

掌握静态页面与动态页面（Selenium/Playwright）的抓取方法；

理解并处理反爬机制（请求头伪装、代理、验证码、JS渲染等）；

实现数据的持久化存储（ CSV / JSON / SQLite 至少一种）；

使用Web框架（Flask/FastAPI等）或AI Agent等形式进行数据展示。

1.2 数据源要求

每组须完成3个不同数据源的爬虫程序，具体要求如下：

数据源类型不可单一：3个数据源中不能全部是静态HTML页面或API接口，至少包含以下类型中的2种以上：

① 静态HTML页面（requests/Scrapling + BeautifulSoup/lxml解析）/API接口数据（通过分析Network面板抓包获取JSON/XML接口）

② 动态加载页面（JS渲染，如AJAX、无限滚动、懒加载）

③ 需要登录/交互的页面（含Cookie/Session/Token认证）

数据量：每个数据源采集的有效数据不少于350条，总数据量不少于1000条。

数据内容：数据源应由小组自主选题确定，可参考：豆瓣/猫眼电影、知乎/微博、电商商品、天气数据、新闻网站、政府开放数据平台等。

合法性：不得爬取违反法律法规或网站明确禁止爬取的内容，需在项目文档中说明 robots.txt 遵守情况。

二、作业要求

2.1 小组分工

每组3-5人，设组长1名。小组须在项目启动时提交《小组分工表》，明确每位成员负责的数据源、开发任务与文档撰写分工。

2.2 技术要求

编程语言：Python 3.13+

爬虫框架/工具：至少使用课程学过的2种及以上（如 requests + BeautifulSoup、Selenium/Playwright、Scrapy、Scrapling、Crawl4AI等）；

反爬处理：至少演示1种反爬处理方案（如设置User-Agent池、使用代理IP、处理验证码、JS渲染等）；

并发优化：至少1个爬虫使用多线程/异步IO进行性能优化；

数据存储：数据须持久化，格式可选 CSV / JSON / SQLite （至少一种）；

异常处理：爬虫须包含完善的异常处理（网络超时、解析失败、元素不存在等）；

代码规范：遵循PEP 8编码规范，变量命名规范，关键函数须有注释。

2.3 展示形式

采集完成后，须将数据以一定形式进行展示，可选形式包括（任选其一）：

Web应用：使用 Flask / FastAPI + Jinja2 / Vue搭建数据展示网页；

AI Agent：构建一个爬虫skill，支持定时任务，支持自然语言触发实时任务，并给出一定格式的回应；

其他创意形式（须经指导教师确认）。

2.4 提交材料

① 源代码仓库：Gitee 仓库，包含完整项目代码、requirements.txt、README.md

② 展示PPT：使用本项目提供的PPT模板制作，汇报时展示，并归档在Gitee仓库中

③ 项目总结文档：使用本项目提供的Word模板，不少于2000字

④ 运行演示视频：展示爬虫运行过程及数据展示效果（3-5分钟）

⑤ 数据集文件：最终采集的原始数据文件（CSV/JSON/SQLite）

2.5 项目进度安排

| 阶段 | 时间 | 任务 | 交付物 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第1周 | 第15周 | 确定选题、分工、分析目标数据源 | 完成项目总结报告中的一、二、七章 |
| 第2周 | 第16周 | 完成3个数据源爬虫开发与数据存储 | 源代码（中期检查） |
| 第3周 | 第17周 | 数据展示开发、PPT制作、文档撰写、答辩 | 全部提交材料 |

三、评分标准

总分100分，各维度评分细则如下：

| 评分维度 | 分值 | 评分细则 |
| --- | --- | --- |
| 功能实现 (30分) | 30分 | • 3个数据源爬虫完整运行（15分） • 数据源类型多样性（非全静态，5分） • 总数据量 ≥ 1000条（5分） • 反爬机制有效处理（5分） |
| 代码质量 (20分) | 20分 | • 代码结构与规范性（5分） • 异常处理完整性（5分） • 并发/异步优化（5分） • 注释与文档（5分） |
| 数据存储 (10分) | 10分 | • 数据格式合理（5分） • 数据完整无大量缺失及重复（5分） |
| 展示效果 (15分) | 15分 | • 展示形式功能性（8分） • 界面美观度（4分） • 交互体验（3分） |
| 项目文档 (15分) | 15分 | • PPT质量与逻辑性（8分） • 项目总结文档质量（7分） |
| 答辩表现 (10分) | 10分 | • 汇报条理清晰（5分） • 问题回答准确（5分） |

扣分项

迟交：每延迟1天扣5分，超过3天不计分；

代码无法运行：功能实现项扣50%；

抄袭：发现代码抄袭（含跨组），相关组该项目记0分。

四、项目仓库目录结构参考

project-name/
├── README.md                  # 项目说明
├── requirements.txt           # 依赖列表
├── spiders/                   # 爬虫代码目录
│   ├── spider_static.py       # 静态页面爬虫
│   ├── spider_dynamic.py      # 动态页面爬虫
│   └── spider_api.py          # API接口爬虫
├── data/                      # 数据存储目录
│   ├── raw/                   # 原始数据
│   └── cleaned/               # 清洗后数据
├── webapp/                    # 数据展示Web应用（如适用）
│   ├── app.py
│   └── templates/
├── docs/                      # 文档目录
│   ├── 小组分工表.docx
│   ├── 项目总结.docx
│   └── 答辩PPT.pptx
├── tests/                     # 测试代码
│   └── test_spiders.py
└── .gitignore